**ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2020 года N 159-рп

О создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021 - 2023 годах**

В целях совершенствования условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, создания и функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры "Точка роста") в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование":

1. Утвердить Департамент образования Ивановской области региональным координатором, ответственным за создание и функционирование центров "Точка роста" в Ивановской области.

2. Утвердить комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию центров "Точка роста" в 2021 - 2023 годах (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Ивановской области обеспечить финансирование мероприятий по созданию и функционированию центров "Точка роста", в том числе приведение площадок муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем.

Губернатор Ивановской области
С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

 **Приложение
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 07.12.2020 N 159-рп**

 **КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ В 2021 - 2023 ГОДАХ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Определение регионального координатора - органа исполнительной власти Ивановской области, ответственного за создание и функционирование центров "Точка роста" на территории Ивановской области, комплекса мер ("дорожной карты") по созданию и функционированию центров "Точка роста" | Департамент образования Ивановской области | распоряжение Правительства Ивановской области | 07.12.2020 |
| 2. | Утверждение:1) должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров "Точка роста";2) типового Положения о деятельности центров "Точка роста" на территории Ивановской области;3) показателей деятельности центров "Точка роста";4) перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Ивановской области, на базе которых планируется создание центров "Точка роста" | Департамент образования Ивановской области | приказ Департамента образования Ивановской области | 23.12.2020 |
| 3. | Формирование и согласование инфраструктурного листа | Департамент образования Ивановской области, федеральный оператор | письмо федерального оператора и приказ Департамента образования Ивановской области | согласно отдельному графику |
| 4. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Департамент образования Ивановской области | соглашение о предоставлении субсидии | 30.12.2020, далее по необходимости |
| 5. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | Департамент образования Ивановской области | извещения о проведении закупок | 01.03.2021, далее ежегодно |
| 6. | Организация обучения и повышения квалификации сотрудников центров "Точка роста" по программам из реестра федерального оператора | Департамент образования Ивановской области, федеральный оператор | удостоверения о повышении квалификации, отчет по программам переподготовки кадров | 25.08.2021, далее ежегодно |
| 7. | Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Департамент образования Ивановской области | по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | 25.08.2021, далее ежегодно |
| 8. | Начало работы центров "Точка роста" | Департамент образования Ивановской области | информационное освещение в СМИ | 01.09.2021, далее ежегодно |
| 9. | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | Департамент образования Ивановской области | отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 01.10.2021, далее ежеквартально |